Waganiec, dnia 05.11.2020 r.

ZP.271.15.3.2020

 ***Do wszystkich uczestników postępowania***

 *W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn*. ***„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”****,**udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) następujących wyjaśnień:*

**Pytanie nr 1:**

Czy przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego zgodnie z załączonym schematem trasowym?

**Odpowiedź:**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje zaprojektowania i wykonania kanału technologicznego, gdyż w pasie drogowym przedmiotowej drogi powiatowej lub w jego pobliżu wbudowano, tj. fizycznie już umieszczono linię światłowodową, co potwierdza dołączony do SIWZ załącznik nr 11, który zarazem informuje o posadowieniu, jak również rodzaju posadowienia linii światłowodowej, tj. podziemna lub napowietrzna.

**Pytanie nr 2:**

Informujemy, iż uzyskanie decyzji ZRID w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. do 31.03.2021 r. nie jest możliwe z przyczyn proceduralnych. W poprzednim unieważnionym postępowaniu Zamawiający na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID wyznaczył termin 244 dni od otwarcia ofert. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu na otrzymanie decyzji ZRID do dnia 12.07.2021 r. oraz wykonania robót do dnia 30.12.2021 r. wraz z możliwością wydłużenia tych terminów w przypadku opóźnień wynikających z trwającej epidemii.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby I przedmiot odbioru – wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z klauzulą organu rozpatrującego zgłoszenie („iż w terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia nie wnosi sprzeciwu”) – został zrealizowany **do 13 lipca 2021 r.**

Natomiast zrealizowania II przedmiotu odbioru – wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem i dokonanie przez Zamawiającego ich odbioru – Zamawiający wymaga **do 15 grudnia 2021 r.**

 Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyklucza możliwości wydłużenia powyżej wskazanych terminów dotyczących zakończenia poszczególnych etapów (etap I i etap II) przedmiotowego zamówienia, w przypadkach określonych w par. 13 projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), w tym w szczególności „w przypadku opóźnień wynikających z trwającej epidemii”, jednakże taka sytuacja ewentualnie możliwa będzie w trakcie realizacji zamówienia i wiązać się będzie z koniecznością uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zawarciem stosownego aneksu (w przedmiotowym zakresie) do umowy o dofinansowanie.

Do wiadomości:

1. www.waganiec.biuletyn.net,
2. Tablica ogłoszeń,
3. A/a.

Sporządziła:

Anna Bierzyńska